中共苏州大学委员会

苏大委〔2019〕12号

关于印发《苏州大学督查督办工作办法

（试行）》的通知

各党委、党工委，各学院（部）、部门、直属单位：

《苏州大学督查督办工作办法（试行）》业经校党委常委会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

中共苏州大学委员会          苏州大学

2019年3月5日

苏州大学督查督办工作办法

（试行）

第一章　总则

第一条　为推动学校重大决策、重要工作部署及时、扎实、全面、准确地贯彻落实，切实提高工作效能，促进学校事业稳健发展，确保学校目标任务顺利实现。根据中共中央办公厅《关于加强新形势下党的督促检查工作的意见》（中发〔2017〕16号）和国务院办公厅《关于进一步加强政府督促检查工作的意见》（国办发〔2014〕42号）精神，充分发挥“互联网+督办”管理信息系统作用，结合我校工作实际，特制定本办法。

第二章　基本原则与工作范围

第二条　督查督办工作要紧紧围绕学校中心工作，按照“项目管理、分级负责、严格时限、讲求实效、注重结果”的原则，建立督办全过程闭环机制。借助督查督办信息管理系统（以下简称“督办系统”）对督办事项实行全程实时记录、自动预警及结果统计，全面、准确、客观地了解和反映学校决定的有关重大事项的进展情况，确保事事有着落、件件有回音。

第三条　督查督办工作经校领导批示立项、授权督办，包括以下范围：

（一）上级有关部门重要工作部署的落实情况；

（二）学校发展规划、综合改革方案、年度重点工作等涉及长期性、全局性重要事项的落实情况；

（三）学校党委常委会、校长办公会重要决策事项的落实情况；

（四）校内师生反映强烈的重点难点问题的解决落实情况；

（五）其他需要进行督促检查的重要事项。

第四条　各单位职责范围内的工作不得以需要督查办公室督办为由，推脱本单位应负的工作职责。如学校没有专门要求，以下工作由具体职能部门进行督查督办，不通过督查办公室督办：

（一）学校党代会、教代会代表的提案、建议、意见的办理落实；

（二）学校学术委员会、学位评定委员会决议事项的落实；

（三）涉及危害学校公共安全、损害学校形象问题的查证处理；

（四）常规信访问题的协调处理；

（五）学校已经明确界定，属部门职责范围内的常规工作落实。

第三章　组织机构

第五条　学校成立督查工作领导小组，负责对全校督查工作的统筹协调，听取督查工作情况汇报，对有关重大事项做出决策。学校党政主要领导担任领导小组组长，学校相关部门负责人担任领导小组成员。

第六条　督查办公室是开展督查的日常工作机构，在督查工作领导小组领导下组织实施学校督查工作。

第七条　校内各单位是督查督办事项的具体执行部门，各单位主要负责人是抓落实的第一责任人，应经常对职责范围内的各项工作进行督促检查。各单位综合办公室主任或综合科科长协助单位负责人检查落实督办事项。

第四章　工作程序

第八条　督查督办工作遵循以下程序和要求：

（一）项目确立：督查督办工作遵循一事一立项的原则，督查督办事项须经校领导明确批示后立项。

对列入督查督办的事项，由督查办公室根据事项内容落实承办单位、协调任务分解。承办单位有两个或两个以上的，牵头单位为第一责任单位（主办单位），其他为协办单位。督查办公室协助牵头单位与各承办单位沟通确认立项意见，包括各承办单位的任务要求、责任领导、预警时限、完成时限等，经分管校领导审核后予以发布，涉及不同分管校领导的以及重大事项报学校主要领导审核确定。

（二）督查督办通知：督查督办事项立项后，督查办公室通过督办系统向承办单位主要负责人发送督查督办通知，并报送分管校领导，抄送其他校领导。

（三）项目办理：牵头单位须会同协办单位按照立项意见限时办结督办事项，承办单位主要负责人可将下达的督办项目指派给分管领导负责。校领导可在督办系统中随时查看项目办理进展并提出意见，各承办单位也可在项目办理过程中反馈意见或建议，牵头单位应及时回复。

（四）督查催办：督查办公室应与承办单位加强联系，可通过电话询问、个别访谈、系统提醒、实地调查等形式适时催办、了解情况、反映问题、协调关系，帮助推进相关督办工作的落实。对于超时在办、预警在办及校领导作出批示要求的项目，督查办公室须重点跟踪项目进展并督促落实。

（五）办结审核：项目办结，按照“谁主管，谁负责”的原则，主办单位负责人在线提交办结申请，需将《苏州大学督查督办事项办结报告》及其他相关材料以附件形式添加到系统中。督查办公室将初审通过的项目提交分管校领导审核确定是否办结；初审不通过的项目，退回承办单位并限时补查补报或重查重报。分管校领导对办结事项应有明确的审核结论，并通过督办系统反馈给承办部门。

（六）立卷归档：督查办公室应建立台账工作制度，督查督办事项办结后，应及时将立项任务书、交办文件、办结报告、领导批示等全程材料进行整理、立卷归档，妥善保管。

第五章　工作制度

第九条　督查督办工作遵循分级负责制度

校领导对分管负责的工作牵头抓督办，督查办公室协助校领导推进落实督查督办事项。

主办单位负责牵头对督查督办事项进行任务分解、统筹实施、推动落实和汇总上报办理结果。其他协办单位要积极协助落实分项工作，主动作为，强化担当。各承办单位要明确分工、加强协作，共同推动各项任务高质量、高效率完成，杜绝拖压不办、相互扯皮现象。

承办单位在办理过程中出现意见分歧时，由主办单位负责人协调解决。经协调仍不能取得一致意见的，由主办单位将意见分歧、协调经过、解决建议等以书面形式提交督查办公室协调处理。

对于在办理过程中存在重大困难的督查督办事项，督查办公室协调相关校领导召开现场办公会，听取承办单位主要负责人、经办人的汇报和相关师生意见，提出具体解决方案。督查办公室应形成会议纪要，跟踪督促实施。

第十条　督查督办工作遵循限时办结制度

所有督查督办事项应明确办结时限，各承办单位严格按时限要求办结。对办理周期较长的督查督办事项，承办单位应在立项时制定分期规划时间表,并按照规划及时落实阶段性工作。

确因客观原因或不可抗外界因素造成督查督办事项不能按时、按要求完成的，承办单位应及时向分管校领导汇报请示，并提前一周在督办系统中提交《苏州大学督查督办事项延期办结申请表》，经分管校领导同意后，由督查办公室调整办结时限，承办单位应按照调整后的时限按时办结。

第十一条　督查督办工作遵循报告制度

督办事项办结或阶段性完成后，承办单位要及时通过督办系统向督查办公室上报落实情况或者阶段性工作进展；督查办公室要按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向相关校领导报告结果，做到批必办、办必果、果必报。

承办单位对督查事项应有明确的结论。落实情况报告应言简意赅，实事求是，包括任务指标完成情况、主要做法、工作成效、存在的重点难点问题等，并提出有针对性、可操作性的意见建议，为领导决策提供科学依据。

综合性工作及重要事项的督查情况向学校主要领导汇报。单项性、一般性督查工作向分管校领导汇报。党委常委会、校长办公会决策事项的落实结果报学校党政主要领导。上级部门部署事项的执行情况要采用专题报告的形式经相关校领导审阅后行文上报。

第十二条　督查督办工作遵循调研督查制度

督查办公室应把督促检查和调查研究结合起来，深入基层、开展调研，听取部门推进落实工作的情况汇报，了解推进过程中存在的困难和问题，查明原因，提出解决问题的对策、建议，为完善决策提供依据和参考。对学校决策部署推进落实不力的单位，由学校领导约谈相关单位主要负责人，指出问题，提出限期整改要求，并督促其如期整改到位。

第六章　工作方式和工作要求

第十三条　督查办公室应加强计划统筹，增强工作的系统性、科学性和预见性，根据学校发展规划、综合改革方案、年度重要工作、阶段性工作等目标任务开展定期督查、专项督查、联合督查、调研督查，建立不同层次的督查督办工作计划，以保证各项工作稳妥推进、有序开展。

第十四条　督查办公室应积极创新督办方法。灵活运用现场核查、实地暗访、随机抽查等各种方式，着力发现问题、解决问题、推进工作，提升督查督办工作效率。

第十五条　督查工作要坚持保密原则。根据督查事项和内容，需要保密的，要在办理过程中严格控制知情范围；对有一定密级的文件和资料，严格按照保密规定进行办理。

第十六条　督查工作应保持相对独立性。各单位不得妨碍、干扰、阻挠督查工作正常开展。督查工作人员涉及与被督查部门、项目或个人有利害关系的，应当申请回避。

第七章  结果运用

第十七条　督查办公室每学期对各承办单位的立项工作任务量、办结情况等进行统计，总结推广好的经验、做法、典型，形成《督查报告》，在一定范围内通报，起到表扬先进、督促后进、交流经验，提高督查工作质量和效率的作用。

第十八条　学校督查督办工作要加强与党委办公室、校长办公室、纪委办公室（监察处）、党委组织部、机关党工委、人力资源处、审计处等部门的联系，建立健全多方参与的督促检查工作格局，形成抓落实合力。

督查督办工作的统计结果纳入各单位领导班子和领导干部的年度考核内容，作为单位绩效考核、干部评优的重要依据。

强化督促检查工作责任追究。对存在决策执行不力、工作落实不到位、领导督促检查不力、不按要求报告贯彻落实情况、不认真纠正整改存在的问题、妨碍干扰阻挠督促检查工作的情形，依照学校有关规定严肃问责。

第八章　附则

第十九条　本办法由学校督查办公室负责解释。

第二十条　本办法自印发之日起施行。

抄送：工会、团委。

苏州大学党委办公室                    2019年3月5日印发