苏州大学

苏大科技〔2016〕23号

关于印发《苏州大学自然科学类

横向科研项目及经费管理办法》的通知

各学院（部）、部门、直属单位：

- 《苏州大学自然科学类横向科研项目及经费管理办法》业经学校2016年第28次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

苏州大学

2016年12月22日

苏州大学自然科学类

- 横向科研项目及经费管理办法

第一章  总  则

第一条 为进一步规范和加强横向科研项目及经费管理，充分调动科研人员从事科学研究和技术开发的积极性，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015年修订版）》、《教育部 科技部关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》（教技〔2016〕3号）以及国家和江苏省对科研项目经费管理的有关规定，特制定本办法。

第二条 横向科研项目经费指学校开展科研活动取得的各种社会资金（经费来源根据项目合同书认定），包括联合研究、委托研究、科技攻关、科技咨询、技术服务与科技开发等取得的收入。

第三条 横向科研项目管理中各方的职责。

科学技术研究部是学校自然科学类横向科研项目的主管职能部门，与承担科研项目的二级学院（部）和校内实体性研究机构（以下简称二级单位）共同负管理责任。财务处发挥经费管理作用，审计处发挥审计监督作用。

横向科研项目实行项目负责人负责制，承担横向科研项目的项目组成员应依照国家法律法规和科技项目管理有关规定，认真履行项目合同书中双方约定的条款，按计划组织实施，确保项目按期完成；按合同书要求进行项目结题验收；合理合规使用经费；注重知识产权保护；在项目实施的全过程中应注重诚信，遵守学术道德规范，抵制弄虚作假、抄袭和剽窃他人科研成果、捏造或篡改科研数据及其他学术不端行为。

第二章  项目管理

第四条 横向科研项目合同必须以书面形式签订，合同条款必须符合《中华人民共和国合同法》的要求，合同原则上应包括横向科研经费的支出预算。合同文本根据项目合同类别在科学技术研究部网站下载。

第五条 横向科研项目合同必须经科学技术研究部审核（重点和重大项目需经学校法律顾问单位律师审核）后，经项目负责人签字，加盖苏州大学技术合同专用章后方有效。

第六条 横向科研项目合同一经签订，即产生法律效力。项目负责人必须严格履行项目合同书中所规定的内容，保护学校信誉，维护学校正当权益。项目合同需要变更、解除或终止时，必须由原双方当事人经过充分协商并签订书面协议，到科学技术研究部办理变更或注销手续。

第七条 为了鼓励以团队方式承担国民经济建设中的重点工程或重大项目，在项目立项时，对到帐100万元及以上的横向科研项目，项目负责人可自主设立1个二级子项目，每增加100万元到帐经费可多设立1个二级子项目。项目负责人应与二级子项目负责人签订协议，协议中包括二级子项目预算内容，二级子项目负责人在项目责任和权益方面与项目负责人同样对待。

第八条 项目负责人调离学校，其项目应书面委托项目组其他人员负责完成，并至科学技术研究部备案。

第九条 对无故拖延和不按合同执行、项目组又不说明原因且不能提出相应解决办法的项目，科学技术研究部有权暂停或终止该项目经费使用。

第三章  预算管理

第十条 横向科研项目经费支出按照合同管理。科研项目合同中有经费预算约定的从其约定，没有约定的实施校内预算管理。

横向科研项目校内预算实行项目组、二级单位、学校三级管理。

（一）项目组负责编制科研项目预算，项目预算按照合同总金额编制，在办理经费进账手续时递交，若需分设二级子项目，还需递交二级子项目预算。项目预算表由项目负责人签署意见。

（二）二级单位分管科研负责人代表项目所在单位签署审核意见。

（三）科学技术研究部负责审定科研项目经费预算，审定后交财务处纳入经费管理。

第十一条 横向科研经费支出预算包括但不限于以下科目。

1．科研业务费：包括材料费、测试化验加工费、燃料动力费、专家咨询费、差旅费、会议费、国际合作与交流费，出版/文献/信息传播/知识产权事务费（含数据采集费）、实验设备运行维护费等。

2．设备费：是指在项目实施过程中购置或试制仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造以及租赁外单位科研仪器设备而发生的费用。

3．劳务费：是指参与项目研究的本科生、研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等人员劳务费。劳务费预算不设比例限制，由项目负责人据实编制。

4．外协费：是指在合同履行过程中，委托给其他单位或者个人完成指定工作所支付的科研经费。

5．仪器代办费：是指在合同中明确的为委托方代购和加工的仪器设备费用。

6．其他相关业务费：指在项目实施过程中发生的其他支出。包括税费、场地使用费、项目组人员业务培训费、办公用品、车辆维持费（燃料费、过路过桥费、维保费、停车费）、业务招待费、其他业务费等。

7．管理费：是指学校为支持科研活动开展而发生的综合管理支出。按到账金额和规定比例一次性提取，纳入学校财务统一管理，统筹安排使用。

8．奖励支出：是学校按照项目实施进度及完成情况对项目组的激励费用。合同中奖励支出比例有约定从其约定；没有约定的，由项目负责人统筹据实编制。奖励支出原则上不超过项目合同金额（扣除仪器代办费和外协费）的50%。

第十二条 横向科研项目预算在项目执行期内可每年调整一次。合同中有支出预算约定的，调整经费预算需经委托方同意方可调整。合同中没有预算约定的，由项目负责人根据科研活动实际需要提出预算调整方案，经二级单位分管科研负责人签署意见，科学技术研究部审核同意后，由财务处纳入经费管理。除外协费和仪器代办费外的所有预算明细均可进行相互调剂。

第四章  支出管理

第十三条 横向科研项目负责人是经费管理和使用的直接责任人，对经费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担法律责任。项目经费的支出由项目负责人审批，项目负责人所发生的费用由所在二级单位分管科研负责人审批。其中外协费、仪器代办费须由科学技术研究部加批；出国费用须由国际合作交流处加批；临时用工费用须由人事处加批。

第十四条 外协费、仪器代办费必须在合同中明确约定。项目负责人不得借协作之名，将科研经费挪作它用，或转入关联单位和个人。

第十五条 设备购置按照学校国有资产管理的规定进行管理。合同中明确的为委托方代购和加工的仪器设备不纳入学校固定资产管理。

第十六条 横向科研经费中的劳务费根据需要列支，劳务费支出对象为参与项目的本科生、研究生、博士后、访问学者及聘用的全职或兼职研究人员、科研辅助人员，签订聘用协议（包含薪资、社保补助、绩效奖励等），按照聘用协议发放劳务费。科研项目评审、中期检查、结题验收以及鉴定等过程管理中的专家评审、咨询费，按学校规定标准执行。

第十七条 横向科研项目的管理费按到账总经费扣除外协费和仪器代办费后的部分，按照如下比例提取：100万元及以下的部分按照3%的比例提取；超过100万元至1000万元的部分按照2%的比例提取；超过1000万元的部分按照1%的比例提取。其中学校按照提取管理费15%的指标安排二级单位科研发展基金。

第十八条 奖励支出由项目组根据项目实施进度和结题验收情况发放。每半年发放一次。

第五章 结题结账管理

第十九条 项目负责人应按合同要求及时向项目委托方报送相关材料，并根据合同书要求按时完成任务，进行验收结题。

项目验收结题应按相关程序执行。由项目负责人提交相关材料（如验收申请、总结报告和项目委托方的有关证明或双方约定的其他材料等)，经所在二级单位审核后报科学技术研究部。科学技术研究部代表学校接受合同委托方的委托，对项目进行验收结题。

第二十条 项目负责人应全面清理应收应付款项，办理财务结算手续。有暂付款尚未结清的，应在财务结算之前全部报销或归还；有应付未付账款的，要全部处理完毕，并由学校财务处核定科研经费余额。

原则上，项目负责人应在项目结题后2个月内及时清理应收和暂付款，办理财务结账手续。

第二十一条 横向科研项目结题验收后的结余经费，若合同有约定的从其约定；合同没有约定的，转入项目负责人“横向科研发展基金”，用于科研项目的后续研究和项目组的奖励。验收通过的项目，项目组可一次性发放验收奖励，不超过结余经费的60%。

第六章 项目认定

第二十二条 横向项目认定是指横向项目经费达到一定数量后，该项目的重要性相当于某一级别的纵向项目，用于项目负责人及项目组成员的考核、评估、职称评审等。经费和项目不重复计算和认定。

第二十三条 单项横向科研项目到账总经费500万元及以上或一年内项目负责人累计到账横向经费800万元及以上可等同于一项国家级重大项目进行认定；单项横向科研项目到账总经费300万元及以上或一年内项目负责人累计到账横向经费500万元及以上可等同于一项国家级重点项目进行认定；单项横向科研项目到账总经费100万元及以上或一年内项目负责人累计到账横向经费150万元及以上可等同于一项国家级一般项目进行认定；单项横向科研项目到账总经费80万元及以上或一年内项目负责人累计到账横向经费100万元及以上可等同于一项省部级一般项目进行认定；单项横向科研项目到账总经费50万元及以上或一年内项目负责人累计到账横向经费60万元及以上可等同于一项市厅级项目进行认定。

第七章 附  则

第二十四条 横向科研项目经费中所涉及到的个人所得税由受益人自理。

第二十五条 本办法自2017年1月1日起实施。原《苏州大学自然科学类横向科研项目及经费管理办法》（苏大科技〔2014〕32号）同时废止。本办法规定与上级有关文件相抵触的，按照上级有关文件规定执行。

第二十六条 本办法由科学技术研究部与财务处负责解释。

抄送：各党委、党工委，校党委各部门，工会、团委。

苏州大学校长办公室 　　　　　　　 　2016年12月31日印发